## Hoja1
Diagrama Gantt
Cosas a hacer: | Dias: | Fecha Inicio: | Fecha Final:
Creacion de Base de datos / testeo | 1 | 4 de Mayo | 5 de Mayo
Crear Tablero / testeo | 1 | 5 de Mayo | 6 de Mayo
Hacer hostinger y subir pagina / testeo | 1 | 11 de Mayo | 12 de Mayo
Hacer paginas bases (index etc..) / testeo | 1 | 11 de Mayo | 12 de Mayo
Crear pagina de noticias / testeo | 2 | 12 de Mayo | 14 de Mayo
Funcionalidad tablero / testeo | 7 | 15 de Mayo | 22 de Mayo
Crear menus para usuarios / testeo | 2 | 22 de Mayo | 24 de Mayo
Crear interfaz web (para usuario, admint, invitado) | 2 | 24 de Mayo | 26 de Mayo
Hacer socket php / testeo | 3 | 26 de Mayo | 29 de Mayo
Testeo final | 2 | 29 de Mayo | 31 de Mayo
Documentacion | 1 | 31 de Mayo | 1 de Junio
Total: 23