## Hoja1
Diagrama Gantt
| Cosas a hacer: | Duracion: | Fecha Inicio: | Fecha Final:
1 | Creación de Base de datos / testeo | 1 | 2017-05-04 | 2017-05-05
2 | Crear Tablero / testeo | 1 | 2017-05-05 | 2017-05-06
3 | Hacer hostinger y subir pagina / testeo | 1 | 2017-05-11 | 2017-05-12
4 | Hacer paginas bases (index etc..) / testeo | 1 | 2017-05-11 | 2017-05-12
5 | Crear pagina de noticias / testeo | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-14
6 | Funcionalidad tablero / testeo | 16 | 2017-05-15 | 2017-05-31
7 | Crear menús para usuarios / testeo | 2 | 2017-05-22 | 2017-05-24
8 | Crear interfaz web (para usuario, admin, invitado) | 2 | 2017-05-24 | 2017-05-26
9 | Guardar en BD / testeo | 3 | 2017-05-26 | 2017-05-29
10 | Testeo final | 2 | 2017-05-29 | 2017-05-31
11 | Documentacion / Diagramas | 3 | 2017-05-31 | 2017-06-02
|  |  | 42859 | 42894